## Epicas
ID | Épica | Descripción | Objetivo / Valor | Prioridad | Estado | Responsable | Observaciones
EP-1 | Gestión de Cuentas y Perfiles | Registro, autenticación y administración de datos personales/de tienda para todos los roles del sistema | Sin esto no existe plataforma: es la base habilitante para todo lo demás | Alta | Pendiente | Adonis
EP-2 | Búsqueda y Descubrimiento de Productos | Facilitar que el comprador encuentre productos relevantes según sus necesidades y ubicación | Es el punto de entrada al negocio: si el comprador no encuentra rápido lo que busca, no compra. | Alta | Pendiente | Pablo
EP-3 | Carrito de Compras | Permitir reunir, ajustar y organizar los productos que el comprador desea adquirir antes de confirmar la compra | Reduce la fricción de compra al permitir ajustes previos | Alta | Pendiente | Diego
EP-4 | Cupones y Descuentos | Dar a los vendedores una herramienta de promoción de sus productos, y a los compradores acceso a ofertas | Incentiva las ventas para el vendedor (herramienta de marketing propia) y mejora la percepción de valor para el comprador, aumentando la retención y frecuencia de compra | Media | Pendiente | Adonis
EP-5 | Gestión de Pedidos y Compras | Cubrir el ciclo completo de una transacción, desde la confirmación de la compra hasta su seguimiento por ambas partes | Es el núcleo del negocio: garantiza que la transacción quede formalizada, trazable y respaldada | Alta | Pendiente | Pablo
EP-6 | Notificaciones | Mantener al comprador informado de forma proactiva sobre eventos relevantes de sus productos deseados y pedidos | Aumenta el enganche con la plataforma (ej. avisos de descuento o stock) y reduce la incertidumbre del comprador sobre el estado de su compra | Baja | Pendiente | Diego
EP-7 | Calificaciones y Reputación | Permitir que compradores y vendedores se evalúen mutuamente tras una transacción | Genera confianza y transparencia dentro del marketplace | Baja | Pendiente | Adonis
EP-8 | Lista de Deseados | Permitir guardar productos de interés para revisarlos o comprarlos más adelante | Favorece la retención del comprador en el tiempo y sirve de disparador de ventas futuras | Baja | Pendiente | Pablo
EP-9 | Gestión de Catálogo (Publicaciones) | Permitir al vendedor crear y mantener actualizado su propio catálogo de productos | Es la base de la oferta de la plataforma: sin publicaciones actualizadas y correctas no hay productos que el comprador pueda encontrar ni adquirir | Alta | Pendiente | Diego
EP-10 | Panel y Estadísticas del Vendedor | Entregar al vendedor información sobre el desempeño de sus productos y ventas | Permite al vendedor tomar mejores decisiones comerciales (qué publicar, qué promocionar), aumentando su compromiso con la plataforma | Media | Pendiente | Adonis
EP-11 | Logística y Reparto | Gestionar la entrega física de los pedidos confirmados mediante repartidores. | Cierra el ciclo de la transacción de forma tangible; sin un mecanismo de entrega, la intermediación no se traduce en un producto real en manos del comprador | Alta | Pendiente | Pablo
EP-12 | Administración y Moderación de la Plataforma | Supervisar y mantener la integridad, orden y buen funcionamiento general del sistema | Protege la calidad y seguridad del marketplace (usuarios, contenido, cupones, repartidores), lo que sostiene la confianza de todos los demás actores en el tiempo. | Alta | Pendiente | Diego

## Historias de Usuario
ID | Épica | Historia | Como | Quiero | Para | Prioridad | Sprint | Criterio de Aceptación | Criterio de Aceptación 2 | Criterio de Aceptación 3 | Estado | Review | Responsable | Observaciones
HU-1 | Gestión de Cuentas y Perfiles | Registro de comprador | Como visitante | quiero registrarme como comprador | para acceder a las funciones de búsqueda y compra. | Alta |  | Se solicitan nombre, correo, contraseña y comuna. | El correo debe ser único en el sistema. | Se valida el formato del correo y una contraseña mínima segura. | Pendiente | Pendiente | Adonis
HU-2 | Gestión de Cuentas y Perfiles | Registro de repartidor | Como visitante | quiero registrarme como repartidor | para acceder al servicio de reparto de la botánica. | Alta |  | Se solicitan nombre, correo, contraseña y comuna. | El correo debe ser único en el sistema. | Se valida el formato del correo y una contraseña mínima segura. | Pendiente | Pendiente | Adonis
HU-3 | Gestión de Cuentas y Perfiles | Registro de vendedor | Como visitante | quiero registrarme como vendedor | para poder publicar y vender productos en la plataforma. | Alta |  | Se solicitan nombre/nombre de tienda, correo, contraseña y comuna. | El correo debe ser único en el sistema. | La cuenta queda registrada con el rol "vendedor" desde su creación. | Pendiente | Pendiente | Adonis
HU-4 | Gestión de Cuentas y Perfiles | Inicio de sesión | Como usuario registrado | quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña | para acceder a mi cuenta según mi rol. | Alta |  | El sistema valida que el correo y la contraseña coincidan con un registro existente. | Si las credenciales son incorrectas, se muestra un mensaje de error claro. | Tras iniciar sesión, el usuario es redirigido a la vista correspondiente a su rol. | Pendiente | Pendiente | Adonis
HU-5 | Gestión de Cuentas y Perfiles | Recuperar contraseña | Como usuario registrado | quiero solicitar la recuperación de mi contraseña vía correo | para volver a acceder si la olvido. | Alta |  | El sistema envía un enlace o código de un solo uso al correo registrado. | El enlace/código tiene un tiempo de vencimiento definido. | Al usarlo, la contraseña anterior queda reemplazada por la nueva. | Pendiente | Pendiente | Adonis
HU-6 | Gestión de Cuentas y Perfiles | Recibir comprobante de registro por correo | Cómo usuario registrado | quiero recibir un comprobante de mi registro por mi correo | para asegurarme de que se realizó el proceso. | Baja |  | El usuario debe tener un correo de gmail activo. | El usuario debe recibir un correo de confirmación a la hora de registrar su cuenta. |  | Pendiente | Pendiente | Adonis
HU-7 | Gestión de Cuentas y Perfiles | Editar perfil | Como usuario registrado | quiero editar mis datos personales o de tienda | para mantener mi información actualizada | Alta |  | El usuario puede modificar sus datos personales o de tienda según su rol. | Los cambios se guardan y reflejan de inmediato. | El correo no puede duplicarse con otra cuenta existente. | Pendiente | Pendiente | Adonis
HU-8 | Búsqueda y Descubrimiento de Productos | Buscar productos por nombre | Como comprador | quiero buscar productos por palabras clave | para encontrar lo que necesito. | Alta |  | La búsqueda considera coincidencias en el nombre y la descripción del producto. | Se muestra un mensaje si no hay resultados. | Los resultados se limitan a publicaciones activas. | Pendiente | Pendiente | Pablo
HU-9 | Búsqueda y Descubrimiento de Productos | Filtrar productos por categoría | Como comprador | quiero filtrar productos por categoría | para acotar mi búsqueda | Alta |  | El filtro muestra solo productos de la categoría seleccionada. | Puede combinarse con otros filtros activos (precio, comuna). |  | Pendiente | Pendiente | Pablo
HU-10 | Búsqueda y Descubrimiento de Productos | Filtrar productos por rango de precio | Como comprador | quiero filtrar productos por precio mínimo y máximo | para ajustar la búsqueda a mi presupuesto | Alta |  | Se permite definir un precio mínimo y/o máximo. | Los resultados excluyen productos fuera del rango indicado. |  | Pendiente | Pendiente | Pablo
HU-11 | Búsqueda y Descubrimiento de Productos | Filtrar productos por comuna | Como comprador | quiero filtrar productos por comuna | para encontrar vendedores cercanos | Alta |  | El filtro solo considera comunas de la Región del Biobío. | Puede combinarse con otros filtros activos. |  | Pendiente | Pendiente | Pablo
HU-12 | Búsqueda y Descubrimiento de Productos | Ver detalle de un producto | Como comprador | quiero ver los detalles de un producto | con información actualizada y específica | Alta |  | Los detalles de un producto deben mostrarse junto al producto | La información debe ser actual y certera a lo que se ofrece
HU-13 | Búsqueda y Descubrimiento de Productos | Ver perfil público de un vendedor | Como comprador | quiero ver el perfil público de un vendedor | para conocer su reputación antes de comprar | Alta |  | Se muestra nombre de tienda, comuna, calificación promedio y publicaciones activas. | No se muestra información sensible (correo, teléfono). |  | Pendiente | Pendiente | Pablo
HU-14 | Carrito de Compras | Agregar producto al carrito | Como comprador | quiero agregar un producto a mi carrito | para reunirlo antes de comprar | Alta |  | No se permite agregar más unidades que el stock disponible. | El producto se agrega asociado al vendedor correspondiente. |  | Pendiente | Pendiente | Diego
HU-15 | Carrito de Compras | Modificar cantidad de un producto en el carrito | Como comprador | quiero cambiar la cantidad de un producto en el carrito | para ajustar mi compra | Alta |  | El subtotal del carrito se recalcula automáticamente. | No se permite superar el stock disponible del producto. |  | Pendiente | Pendiente | Diego
HU-16 | Carrito de Compras | Eliminar un producto del carrito | Como comprador | quiero quitar un producto del carrito | para corregir mi selección | Alta |  | El producto se retira del carrito sin afectar otros productos. | El subtotal se actualiza automáticamente tras la eliminación. |  | Pendiente | Pendiente | Diego
HU-17 | Carrito de Compras | Vaciar el carrito | Como comprador | quiero vaciar todo el carrito de una vez | para reiniciar mi selección | Alta |  | Se solicita confirmación antes de vaciar el carrito. | Todos los productos son removidos de una sola vez. |  | Pendiente | Pendiente | Diego
HU-18 | Gestión de Pedidos y Compras | Realizar un reclamo | Como comprador | quiero dejar un reclamo en caso de que se haga mal el envío | para tener un medio en el que comunicar el problema | Alta |  | El usuario debe tener una compra vigente o finalizada | El producto debe haber sido trasladado o comprado por la plataforma |  | Pendiente | Pendiente | Diego
HU-19 | Cupones y Descuentos | Aplicar un cupón de descuento | Como comprador | quiero aplicar un cupón de descuento válido en mi compra | para obtener un precio rebajado | Media |  | Se valida que el cupón esté vigente y aplicable al producto/vendedor. | El descuento se refleja en el subtotal antes de confirmar la compra. | Se muestra un mensaje si el cupón no es válido o ya expiró. | Pendiente | Pendiente | Adonis
HU-20 | Gestión de Pedidos y Compras | Reembolsar un pedido | Como comprador | quiero tener la oportunidad de reembolsar un producto | para regresar un producto indeseado | Alta |  | Confirmar que el comprador haya recibido su producto originalmente | Que el producto cumpla con la normativa de reembolsos vigente | Que el producto se encuentre en buen estado | Pendiente | Pendiente | Adonis
HU-21 | Gestión de Pedidos y Compras | Cancelar un pedido | Como comprador | quiero cancelar un pedido | para evitar transacciones indeseadas | Alta |  | Recibir una confirmación del sistema cuándo ocurra un error | Poder generar un reporte o notificación al banco del usuario |  | Pendiente | Pendiente | Adonis
HU-22 | Gestión de Pedidos y Compras | Realizar una compra | Como comprador | quiero confirmar la compra de los productos en mi carrito | para generar el/los pedido(s) correspondiente(s) | Alta |  | Se genera un pedido en estado "pendiente" por cada vendedor involucrado. | El stock de cada producto se descuenta según la cantidad comprada. | El carrito queda vacío tras confirmarse la compra. | Pendiente | Pendiente | Pablo
HU-23 | Gestión de Pedidos y Compras | Recibir comprobante de compra por correo | Como comprador | quiero recibir un correo con el comprobante de mi compra | para tener un respaldo del detalle de la transacción | Alta |  | El correo se envía automáticamente al confirmarse la compra. | Incluye productos, cantidades, precios, descuentos aplicados, total y fecha. | Incluye los datos del vendedor correspondiente. | Pendiente | Pendiente | Pablo
HU-24 | Gestión de Pedidos y Compras | Ver historial de compras | Como comprador | quiero ver el listado de mis compras realizadas | para hacer seguimiento de mis pedidos | Alta |  | Se listan todos los pedidos realizados como comprador. | Cada pedido muestra su estado actual. |  | Pendiente | Pendiente | Pablo
HU-25 | Gestión de Pedidos y Compras | Confirmar mi pago | Como comprador | quiero que se confirme mi transacción y recibir una notificación | para sentirme seguro al realizar una transacción | Alta |  | El usuario debe recibir una notificación con su medio de pago y monto total descontado | Se debe tener un medio por el cuál contactar/enviar un correo al usuario |  | Pendiente | Pendiente | Pablo
HU-26 | Gestión de Pedidos y Compras | Manejo de Pagos Rechazados | Cómo comprador/vendedor | quiero que los pagos fallidos o rechazados sean reconocidos por el sistema | para estar al tanto del proceso de la compra | Alta |  | El sistema debe entregar una confirmación cuándo ocurra un error durante la transacción | El dinero debe ser devuelto al cliente en caso de cobros incompletos |  | Pendiente | Pendiente | Pablo
HU-27 | Gestión de Pedidos y Compras | Escoger método de pago | Cómo comprador | quiero escoger un método de pago (transferencia, crédito, efectivo, etc) | para hacer mis transacciones cómodamente | Alta |  | Deben existir opciones virtuales y físicas para realizar las transacciones. | Se debe poder usar pagos en plazos/crédito. | Se debe tener información y medios de pagos actualizados y a disposición del usuario. | Pendiente | Pendiente | Pablo
HU-28 | Gestión de Pedidos y Compras | Ver detalle de un pedido | Como comprador | quiero ver el detalle completo de un pedido | para revisar productos, montos y estado | Alta |  | Se muestra el listado de productos, cantidades y montos del pedido. | Se muestra el estado actual del pedido. |  | Pendiente | Pendiente | Pablo
HU-29 | Calificaciones y Reputación | Calificar un producto comprado | Como comprador | quiero calificar un producto ya recibido | para compartir mi experiencia | Baja |  | Solo se puede calificar sobre pedidos en estado "completado". | No se puede calificar dos veces el mismo producto en el mismo pedido. | La calificación incluye una puntuación y un comentario opcional. | Pendiente | Pendiente | Adonis
HU-30 | Calificaciones y Reputación | Calificar a un vendedor | Como comprador | quiero calificar a un vendedor tras una compra | para reflejar la calidad de su servicio | Baja |  | Solo aplica sobre pedidos ya completados con ese vendedor. | No se puede calificar dos veces la misma transacción. |  | Pendiente | Pendiente | Adonis
HU-31 | Lista de Deseados | Agregar producto a la lista de deseados | Como comprador | quiero agregar un producto a mi lista de deseados | para guardarlo y revisarlo después | Baja |  | El producto queda guardado en la lista de deseados del comprador. | No se permite duplicar el mismo producto en la lista. |  | Pendiente | Pendiente | Pablo
HU-32 | Lista de Deseados | Eliminar producto de la lista de deseados | Como comprador | quiero quitar un producto de mi lista de deseados | para mantenerla actualizada | Baja |  | El producto se retira de la lista sin afectar otros productos guardados. |  |  | Pendiente | Pendiente | Pablo
HU-33 | Lista de Deseados | Ver lista de deseados | Como comprador | quiero ver los productos guardados en mi lista de deseados | para revisarlos o comprarlos | Baja |  | Se muestra el listado completo de productos guardados. | Se indica si el producto sigue disponible o cambió de precio. |  | Pendiente | Pendiente | Pablo
HU-34 | Notificaciones | Notificación de descuento en producto deseado | Como comprador | quiero recibir una notificación cuando un producto de mi lista de deseados baje de precio | para aprovechar la oferta | Baja |  | Se envía cuando un producto de la lista de deseados baja de precio. | La notificación incluye el precio anterior y el nuevo. |  | Pendiente | Pendiente | Diego
HU-35 | Notificaciones | Notificación de reposición de stock | Como comprador | quiero recibir una notificación cuando un producto de mi lista de deseados vuelva a tener stock | para poder comprarlo | Baja |  | Se envía cuando un producto de la lista de deseados vuelve a tener stock. |  |  | Pendiente | Pendiente | Diego
HU-36 | Notificaciones | Notificación de pedido confirmado | Como comprador | quiero recibir una notificación cuando mi pedido sea confirmado por el vendedor | para estar al tanto de su avance | Baja |  | Se envía al comprador cuando el vendedor confirma su pedido. |  |  | Pendiente | Pendiente | Diego
HU-37 | Notificaciones | Notificación de pedido entregado | Como comprador | quiero recibir una notificación cuando mi pedido haya sido entregado | para confirmar que la compra se completó | Baja |  | Se envía al comprador cuando el repartidor marca el pedido como entregado. |  |  | Pendiente | Pendiente | Diego
HU-38 | Gestión de Catálogo (Publicaciones) | Publicar un producto | Como vendedor | quiero publicar un producto botánico | para ofrecerlo en la plataforma | Alta |  | Se solicitan nombre, categoría, descripción, precio, stock, comuna e imágenes. | No se permite publicar sin completar los campos obligatorios. | La publicación queda visible tras su creación (o pendiente de aprobación, según definición). | Pendiente | Pendiente | Diego
HU-39 | Gestión de Catálogo (Publicaciones) | Editar información de una publicación | Como vendedor | quiero editar el nombre, descripción o categoría de mi publicación | para mantenerla actualizada | Alta |  | Solo el dueño de la publicación puede editarla. | Los cambios se reflejan de inmediato en la búsqueda pública. |  | Pendiente | Pendiente | Diego
HU-40 | Gestión de Catálogo (Publicaciones) | Editar precio y stock de una publicación | Como vendedor | quiero actualizar el precio y stock de mi producto | para reflejar su disponibilidad real | Alta |  | El stock no puede ser un valor negativo. | El nuevo precio se aplica solo a compras futuras, no a pedidos ya generados. |  | Pendiente | Pendiente | Diego
HU-41 | Gestión de Catálogo (Publicaciones) | Gestionar imágenes de una publicación | Como vendedor | quiero agregar o eliminar imágenes de mi publicación | para mostrar mejor el producto | Alta |  | Se permite un mínimo de una imagen por publicación. | Se valida formato y peso del archivo antes de subirlo. |  | Pendiente | Pendiente | Diego
HU-42 | Gestión de Catálogo (Publicaciones) | Eliminar una publicación | Como vendedor | quiero eliminar una publicación | para retirarla de la venta | Alta |  | Se solicita confirmación antes de eliminarla. | No se puede eliminar si tiene pedidos pendientes asociados. |  | Pendiente | Pendiente | Diego
HU-43 | Cupones y Descuentos | Crear un cupón de descuento | Como vendedor | quiero crear un cupón de descuento para uno o varios de mis productos | para incentivar su venta | Media |  | Se define porcentaje o monto de descuento, vigencia y productos aplicables. | El cupón queda disponible para ser aplicado por los compradores dentro del período definido. |  | Pendiente | Pendiente | Adonis
HU-44 | Cupones y Descuentos | Editar un cupón de descuento | Como vendedor | quiero modificar un cupón existente | para ajustar sus condiciones | Media |  | Solo el vendedor dueño del cupón puede editarlo. | Los cambios no afectan compras ya realizadas con el cupón anterior. |  | Pendiente | Pendiente | Adonis
HU-45 | Cupones y Descuentos | Desactivar/eliminar un cupón de descuento | Como vendedor | quiero desactivar un cupón | para dejar de ofrecer ese descuento | Media |  | Un cupón desactivado deja de poder aplicarse en nuevas compras. | Se solicita confirmación antes de eliminarlo. |  | Pendiente | Pendiente | Adonis
HU-46 | Gestión de Pedidos y Compras | Ver pedidos recibidos | Como vendedor | quiero ver el listado de pedidos que me han realizado | para gestionarlos | Alta |  | Se listan todos los pedidos realizados a productos del vendedor. | Cada pedido muestra su estado actual y datos del comprador. |  | Pendiente | Pendiente | Pablo
HU-47 | Gestión de Pedidos y Compras | Confirmar un pedido recibido | Como vendedor | quiero confirmar un pedido pendiente | para indicar que será preparado y despachado | Alta |  | El pedido pasa de estado "pendiente" a "confirmado". | Al confirmarlo, el pedido queda disponible para que un repartidor lo tome. |  | Pendiente | Pendiente | Pablo
HU-48 | Panel y Estadísticas del Vendedor | Ver historial de ventas | Como vendedor | quiero ver el listado de mis ventas realizadas | para hacer seguimiento de mi actividad comercial | Media |  | Se listan todas las ventas realizadas por el vendedor. | Cada venta muestra su estado y monto total. |  | Pendiente | Pendiente | Adonis
HU-49 | Panel y Estadísticas del Vendedor | Ver panel de estadísticas de ventas | Como vendedor | quiero ver un panel con estadísticas de mis ventas (productos más vendidos, ingresos por período, calificación promedio) | para evaluar el desempeño de mi tienda | Media |  | Se muestran productos más vendidos e ingresos por período. | Se muestra la calificación promedio del vendedor. |  | Pendiente | Pendiente | Adonis
HU-50 | Calificaciones y Reputación | Calificar a un comprador | Como vendedor | quiero calificar a un comprador tras una venta | para reflejar su comportamiento como cliente | Baja |  | Solo aplica sobre pedidos ya completados con ese comprador. | No se puede calificar dos veces la misma transacción. |  | Pendiente | Pendiente | Adonis
HU-51 | Logística y Reparto | Ver pedidos disponibles para reparto | Como repartidor | quiero ver los pedidos confirmados disponibles para entrega en mi zona | para seleccionar cuáles repartir | Alta |  | Se listan solo pedidos en estado "confirmado" sin repartidor asignado. | Los pedidos pueden filtrarse por comuna/zona. |  | Pendiente | Pendiente | Pablo
HU-52 | Logística y Reparto | Tomar un pedido para repartir | Como repartidor | quiero asignarme un pedido disponible | para encargarme de su entrega | Alta |  | Un pedido tomado deja de estar disponible para otros repartidores. | El pedido queda asociado al repartidor que lo tomó. |  | Pendiente | Pendiente | Pablo
HU-53 | Logística y Reparto | Marcar un pedido como entregado | Como repartidor | quiero marcar un pedido como entregado una vez realizada la entrega | para actualizar su estado a "completado" | Alta |  | El pedido cambia su estado a "completado". | Se registra la fecha y hora de la entrega. |  | Pendiente | Pendiente | Pablo
HU-54 | Logística y Reparto | Ver historial de entregas realizadas | Como repartidor | quiero ver el listado de entregas que he realizado | para llevar un registro de mi actividad | Alta |  | Se listan todas las entregas completadas por el repartidor. |  |  | Pendiente | Pendiente | Pablo
HU-55 | Administración y Moderación de la Plataforma | Ver listado de usuarios | Como administrador | quiero ver el listado de todos los usuarios (compradores, vendedores y repartidores) | para supervisar la base de usuarios | Alta |  | Se muestran todos los usuarios registrados con su rol y estado de cuenta. |  |  | Pendiente | Pendiente | Diego
HU-56 | Administración y Moderación de la Plataforma | Suspender cuenta de usuario | Como administrador | quiero suspender la cuenta de un usuario | para restringir su acceso ante una falta a las normas | Alta |  | El usuario suspendido no puede iniciar sesión mientras dure la suspensión. | La acción queda registrada con fecha y motivo. |  | Pendiente | Pendiente | Diego
HU-57 | Administración y Moderación de la Plataforma | Eliminar cuenta de usuario | Como administrador | quiero eliminar la cuenta de un usuario | para retirarlo definitivamente del sistema | Alta |  | Se solicita confirmación antes de eliminar la cuenta. | La acción queda registrada con fecha y motivo. |  | Pendiente | Pendiente | Diego
HU-58 | Administración y Moderación de la Plataforma | Ver listado de publicaciones | Como administrador | quiero ver todas las publicaciones del sistema | para supervisar el contenido publicado | Alta |  | Se muestran todas las publicaciones del sistema con su estado (activa, pendiente, rechazada). |  |  | Pendiente | Pendiente | Diego
HU-59 | Administración y Moderación de la Plataforma | Eliminar una publicación | Como administrador | quiero eliminar una publicación | para retirar contenido que no cumpla las normas. | Alta |  | Se debe indicar un motivo de rechazo o eliminación. | El vendedor recibe una notificación con el motivo. |  | Pendiente | Pendiente | Diego
HU-60 | Administración y Moderación de la Plataforma | Crear categoría de producto | Como administrador | quiero crear una nueva categoría de productos | para mantener organizado el catálogo | Alta |  | Se debe proveer una categoría de productos. | La categoría debe ser consistente con sus productos |  | Pendiente | Pendiente | Diego
HU-61 | Administración y Moderación de la Plataforma | Editar categoría de producto | Como administrador | quiero editar una categoría existente | para mantenerla correctamente definida | Alta |  | Se define nombre y descripción de la nueva categoría. | El nombre de la categoría debe ser único. |  | Pendiente | Pendiente | Diego
HU-62 | Administración y Moderación de la Plataforma | Eliminar categoría de producto | Como administrador | quiero deshabilitar una categoría sin productos asociados | para mantener limpio el catálogo | Alta |  | Los cambios se reflejan en todas las publicaciones asociadas a esa categoría. |  |  | Pendiente | Pendiente | Diego
HU-63 | Administración y Moderación de la Plataforma | Habilitar cuenta de repartidor | Como administrador | quiero habilitar la cuenta de un nuevo repartidor | para que pueda comenzar a operar en la plataforma | Alta |  | La cuenta pasa a estado "habilitada" y puede comenzar a tomar pedidos. |  |  | Pendiente | Pendiente | Diego
HU-64 | Administración y Moderación de la Plataforma | Deshabilitar cuenta de repartidor | Como administrador | quiero deshabilitar la cuenta de un repartidor | para restringir su acceso cuando corresponda | Alta |  | El repartidor deshabilitado no puede tomar nuevos pedidos. | Los pedidos ya asignados deben reasignarse o completarse. |  | Pendiente | Pendiente | Diego
HU-65 | Cupones y Descuentos | Ver listado de cupones activos | Como administrador | quiero ver todos los cupones activos en la plataforma | para supervisar su uso | Alta |  | Se muestran todos los cupones vigentes con su vendedor, descuento y período de validez. |  |  | Pendiente | Pendiente | Adonis
HU-66 | Administración y Moderación de la Plataforma | Ver panel de métricas generales | Como administrador | quiero ver un panel con métricas generales | para supervisar el funcionamiento de la plataforma | Alta |  | Se muestran al menos: número de usuarios, publicaciones activas, pedidos totales y cupones activos. | La información se actualiza de forma periódica. |  | Pendiente | Pendiente | Diego