## Epicas
ID | Épica | Descripción | Objetivo / Valor | Prioridad | Estado | Responsable | Observaciones
EP-1 | Gestión de Cuentas y Perfiles | Registro, autenticación y administración de datos personales/de tienda para todos los roles del sistema | Sin esto no existe plataforma: es la base habilitante para todo lo demás | Alta | Pendiente | Adonis
EP-2 | Búsqueda y Descubrimiento de Productos | Facilitar que el comprador encuentre productos relevantes según sus necesidades | Es el punto de entrada al negocio: si el comprador no encuentra rápido lo que busca, no compra. | Alta | Pendiente | Pablo
EP-3 | Carrito de Compras | Permitir reunir, ajustar y organizar los productos que el comprador desea adquirir antes de confirmar la compra | Reduce la fricción de compra al permitir ajustes previos | Alta | Pendiente | Diego
EP-4 | Gestión de Compras | Cubrir el ciclo completo de una transacción, desde la confirmación de la compra hasta su seguimiento por ambas partes | Es el núcleo del negocio: garantiza que la transacción quede formalizada, trazable y respaldada | Alta | Pendiente | Pablo
EP-5 | Notificaciones | Mantener al comprador informado de forma proactiva sobre eventos relevantes de sus productos deseados y pedidos | Aumenta el enganche con la plataforma | Baja | Pendiente | Diego
EP-6 | Calificaciones y Reputación | Permitir que compradores y vendedores se evalúen mutuamente tras una transacción | Genera confianza y transparencia dentro del marketplace | Baja | Pendiente | Adonis
EP-7 | Lista de Deseados | Permitir guardar productos de interés para revisarlos o comprarlos más adelante | Favorece la retención del comprador en el tiempo y sirve de disparador de ventas futuras | Baja | Pendiente | Pablo
EP-8 | Gestión de Catálogo (Publicaciones) | Permitir al vendedor crear y mantener actualizado su propio catálogo de productos | Es la base de la oferta de la plataforma: sin publicaciones actualizadas y correctas no hay productos que el comprador pueda encontrar ni adquirir | Alta | Pendiente | Diego
EP-9 | Panel y Estadísticas del Vendedor | Entregar al vendedor información sobre el desempeño de sus productos y ventas | Permite al vendedor tomar mejores decisiones comerciales (qué publicar, qué promocionar), aumentando su compromiso con la plataforma | Media | Pendiente | Adonis
EP-10 | Administración y Moderación de la Plataforma | Supervisar y mantener la integridad, orden y buen funcionamiento general del sistema | Protege la calidad y seguridad del marketplace (usuarios, contenido , etc), lo que sostiene la confianza de todos los demás actores en el tiempo. | Media | Pendiente | Diego

## Historias de Usuario
ID | Épica | Historia | Como | Quiero | Para | Prioridad | Sprint | Criterio de Aceptación | Criterio de Aceptación 2 | Criterio de Aceptación 3 | Estado | Review | Responsable | Observaciones
HU-1 | Gestión de Cuentas y Perfiles | Registro de comprador | Como visitante | quiero registrarme como comprador | para acceder a las funciones de búsqueda y compra. | Alta |  | Se solicitan nombre, correo, contraseña y comuna. | El correo debe ser único en el sistema. | Se valida el formato del correo y una contraseña mínima segura. | Pendiente | Pendiente | Adonis
HU-2 | Gestión de Cuentas y Perfiles | Registro de vendedor | Como visitante | quiero registrarme como vendedor | para poder publicar y vender productos en la plataforma. | Alta |  | Se solicitan nombre/nombre de tienda, correo, contraseña y comuna. | El correo debe ser único en el sistema. | La cuenta queda registrada con el rol "vendedor" desde su creación. | Pendiente | Pendiente | Adonis
HU-3 | Gestión de Cuentas y Perfiles | Inicio de sesión | Como usuario registrado | quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña | para acceder a mi cuenta según mi rol. | Alta |  | El sistema valida que el correo y la contraseña coincidan con un registro existente. | Si las credenciales son incorrectas, se muestra un mensaje de error claro. | Tras iniciar sesión, el usuario es redirigido a la vista correspondiente a su rol. | Pendiente | Pendiente | Adonis
HU-4 | Gestión de Cuentas y Perfiles | Recuperar contraseña | Como usuario registrado | quiero solicitar la recuperación de mi contraseña vía correo | para volver a acceder si la olvido. | Alta |  | El sistema envía un enlace o código de un solo uso al correo registrado. | El enlace/código tiene un tiempo de vencimiento definido. | Al usarlo, la contraseña anterior queda reemplazada por la nueva. | Pendiente | Pendiente | Adonis
HU-5 | Gestión de Cuentas y Perfiles | Recibir comprobante de registro por correo | Cómo usuario registrado | quiero recibir un comprobante de mi registro por mi correo | para asegurarme de que se realizó el proceso. | Baja |  | El usuario debe tener un correo válido y activo. | El usuario recibe un correo de confirmación al momento de registrar su cuenta. |  | Pendiente | Pendiente | Adonis
HU-6 | Gestión de Cuentas y Perfiles | Editar perfil | Como usuario registrado | quiero editar mis datos personales | para mantener mi información actualizada | Alta |  | El usuario puede modificar sus datos personales o de tienda según su rol. | Los cambios se guardan y reflejan de inmediato. | El correo no puede duplicarse con otra cuenta existente. | Pendiente | Pendiente | Adonis
HU-7 | Búsqueda y Descubrimiento de Productos | Buscar productos por nombre | Como comprador | quiero buscar productos por palabras clave | para encontrar lo que necesito. | Alta |  | La búsqueda considera coincidencias en el nombre y la descripción del producto. | Se muestra un mensaje si no hay resultados. | Los resultados se limitan a publicaciones activas. | Pendiente | Pendiente | Pablo
HU-8 | Búsqueda y Descubrimiento de Productos | Filtrar productos por categoría | Como comprador | quiero filtrar productos por categoría | para acotar mi búsqueda | Alta |  | El filtro muestra solo productos de la categoría seleccionada. | Puede combinarse con otros filtros activos (precio, comuna). |  | Pendiente | Pendiente | Pablo
HU-9 | Búsqueda y Descubrimiento de Productos | Filtrar productos por rango de precio | Como comprador | quiero filtrar productos por precio mínimo y máximo | para ajustar la búsqueda a mi presupuesto | Alta |  | Se permite definir un precio mínimo y/o máximo. | Los resultados excluyen productos fuera del rango indicado. |  | Pendiente | Pendiente | Pablo
HU-10 | Búsqueda y Descubrimiento de Productos | Ver detalle de un producto | Como comprador | quiero ver los detalles de un producto | para evaluar sus características antes de comprar | Alta |  | Se muestran nombre, imagen, descripción, precio y vendedor del producto. | El comprador puede acceder al detalle desde los resultados de búsqueda o desde la lista de deseados. | Si el producto ya no está disponible, se indica claramente su estado. | Pendiente | Pendiente | Pablo
HU-11 | Búsqueda y Descubrimiento de Productos | Ver perfil público de un vendedor | Como comprador | quiero ver el perfil público de un vendedor | para conocer su reputación antes de comprar | Alta |  | Se muestra nombre de tienda, comuna, calificación promedio y publicaciones activas. | No se muestra información sensible (correo, teléfono). |  | Pendiente | Pendiente | Pablo
HU-12 | Carrito de Compras | Agregar producto al carrito | Como comprador | quiero agregar un producto a mi carrito | para reunirlo antes de comprar | Alta |  | No se permite agregar más unidades que el stock disponible. | El producto se agrega asociado al vendedor correspondiente. |  | Pendiente | Pendiente | Pablo
HU-13 | Carrito de Compras | Eliminar un producto del carrito | Como comprador | quiero quitar un producto del carrito | para corregir mi selección | Alta |  | El producto se retira del carrito sin afectar otros productos. | El subtotal se actualiza automáticamente tras la eliminación. |  | Pendiente | Pendiente | Diego
HU-14 | Carrito de Compras | Vaciar el carrito | Como comprador | quiero vaciar todo el carrito de una vez | para reiniciar mi selección | Alta |  | Se solicita confirmación antes de vaciar el carrito. | Todos los productos son removidos de una sola vez. |  | Pendiente | Pendiente | Diego
HU-15 | Gestión de Pedidos y Compras | Realizar una compra sin reserva | Como comprador | quiero confirmar el pago directo de los ítems en mi carrito | para adjudicarme la compra al instante si la skin sigue disponible. | Alta |  | La compra se confirma solo si el producto sigue disponible al momento del pago. | Si el producto ya fue adquirido por otro comprador, se informa que ya no está disponible. | La publicación se marca como vendida de inmediato al concretarse la compra. | Pendiente | Pendiente | Pablo
HU-16 | Gestión de Pedidos y Compras | Realizar un reclamo | Como comprador | quiero dejar un reclamo en caso de que se haga mal el traspaso del producto | para tener un medio en el que comunicar el problema | Baja |  | El comprador debe tener una compra vigente o finalizada para poder reclamar. | El reclamo queda asociado al pedido y al vendedor correspondiente. |  | Pendiente | Pendiente | Diego
HU-17 | Gestión de Pedidos y Compras | Recibir comprobante de compra por correo | Como comprador | quiero recibir un correo con el comprobante de mi compra | para tener un respaldo del detalle de la transacción | Alta |  | El correo se envía automáticamente al confirmarse la compra. | Incluye productos, precios, total y fecha. | Incluye los datos del vendedor correspondiente. | Pendiente | Pendiente | Pablo
HU-18 | Gestión de Pedidos y Compras | Ver historial de compras | Como comprador | quiero ver el listado de mis compras realizadas | para hacer seguimiento de mis pedidos | Alta |  | Se listan todos los pedidos realizados como comprador. | Cada pedido muestra su estado actual. |  | Pendiente | Pendiente | Pablo
HU-19 | Gestión de Pedidos y Compras | Confirmar mi pago | Como comprador | quiero que se confirme mi transacción y recibir una notificación | para sentirme seguro al realizar una transacción | Alta |  | El usuario debe recibir una notificación con su medio de pago y monto total descontado |  |  | Pendiente | Pendiente | Pablo
HU-20 | Gestión de Pedidos y Compras | Manejo de Pagos Rechazados | Como comprador | quiero que los pagos fallidos o rechazados sean reconocidos por el sistema | para estar al tanto del proceso de la compra | Alta |  | El sistema debe entregar una confirmación cuándo ocurra un error durante la transacción | El dinero debe ser devuelto al cliente en caso de cobros incompletos |  | Pendiente | Pendiente | Pablo
HU-21 | Gestión de Pedidos y Compras | Escoger método de pago | Como comprador | quiero escoger un método de pago (transferencia, crédito, paypal, etc) | para hacer mis transacciones cómodamente | Alta |  | Se ofrecen medios de pago virtuales (tarjeta, transferencia, PayPal, etc.). | Se debe poder pagar en cuotas cuando el medio de pago lo permita. | La información de los medios de pago disponibles está actualizada y visible para el usuario. | Pendiente | Pendiente | Pablo
HU-22 | Gestión de Pedidos y Compras | Ver detalle de un pedido | Como comprador | quiero ver el detalle completo de un pedido | para revisar productos, montos y estado | Alta |  | Se muestra el listado de productos, cantidades y montos del pedido. | Se muestra el estado actual del pedido. |  | Pendiente | Pendiente | Pablo
HU-23 | Calificaciones y Reputación | Calificar a un vendedor | Como comprador | quiero calificar a un vendedor tras una compra | para reflejar la calidad y confiabilidad de su servicio | Baja |  | Solo aplica sobre pedidos ya completados con ese vendedor. | No se puede calificar dos veces la misma transacción. |  | Pendiente | Pendiente | Adonis
HU-24 | Lista de Deseados | Agregar producto a la lista de deseados | Como comprador | quiero agregar un producto a mi lista de deseados | para guardarlo y revisarlo después | Baja |  | El producto queda guardado en la lista de deseados del comprador. | No se permite duplicar el mismo producto en la lista. |  | Pendiente | Pendiente | Pablo
HU-25 | Lista de Deseados | Eliminar producto de la lista de deseados | Como comprador | quiero quitar un producto de mi lista de deseados | para mantenerla actualizada | Baja |  | El producto se retira de la lista sin afectar otros productos guardados. | Se informa al comprador que el producto fue eliminado correctamente de la lista. |  | Pendiente | Pendiente | Pablo
HU-26 | Lista de Deseados | Ver lista de deseados | Como comprador | quiero ver los productos guardados en mi lista de deseados | para revisarlos o comprarlos | Baja |  | Se muestra el listado completo de productos guardados. | Se indica si el producto sigue disponible o cambió de precio. |  | Pendiente | Pendiente | Pablo
HU-27 | Notificaciones | Notificación de descuento en producto deseado | Como comprador | quiero recibir una notificación cuando un producto de mi lista de deseados baje de precio | para aprovechar la oferta | Baja |  | Se envía cuando un producto de la lista de deseados baja de precio. | La notificación incluye el precio anterior y el nuevo. |  | Pendiente | Pendiente | Diego
HU-28 | Notificaciones | Notificación cuando se publique modelos idénticos a los deseados | Como comprador | quiero recibir una notificación cuando se ponga a la venta una skin idéntica o similar a la que guardé | para poder comprarlo | Baja |  | Se envía cuando un vendedor publica una skin nueva que coincide con las características de un producto de la lista de deseados. | La notificación incluye el nombre y precio de la nueva publicación. |  | Pendiente | Pendiente | Diego
HU-29 | Notificaciones | Notificación de pedido confirmado | Como comprador | quiero recibir una notificación cuando mi pedido sea confirmado por el vendedor | para estar al tanto de su avance | Baja |  | Se envía al comprador cuando el vendedor confirma su pedido. | La notificación indica el nuevo estado del pedido (confirmado). |  | Pendiente | Pendiente | Diego
HU-30 | Notificaciones | Notificación de pedido entregado | Como comprador | quiero recibir una notificación cuando mi pedido haya sido entregado | para confirmar que la compra se completó | Baja |  | Se envía al comprador cuando el vendedor marca el pedido como entregado / traspaso completado. | La notificación indica que la transacción fue completada satisfactoriamente. |  | Pendiente | Pendiente | Diego
HU-31 | Gestión de Catálogo (Publicaciones) | Publicar un producto | Como vendedor | quiero publicar una skin | para ofrecerla en la plataforma | Alta |  | Se solicitan nombre, categoría, descripción, precio, stock, comuna e imágenes. | No se permite publicar sin completar los campos obligatorios. | La publicación queda visible tras su creación (o pendiente de aprobación, según definición). | Pendiente | Pendiente | Diego
HU-32 | Gestión de Catálogo (Publicaciones) | Editar información de una publicación | Como vendedor | quiero editar el nombre, descripción o categoría de mi publicación | para mantenerla actualizada | Alta |  | Solo el dueño de la publicación puede editarla. | Los cambios se reflejan de inmediato en la búsqueda pública. |  | Pendiente | Pendiente | Diego
HU-33 | Gestión de Catálogo (Publicaciones) | Editar precio | Como vendedor | quiero actualizar el precio mi producto | para reflejar su valor actual real | Alta |  | El stock no puede ser un valor negativo. | El nuevo precio se aplica solo a compras futuras, no a pedidos ya generados. |  | Pendiente | Pendiente | Diego
HU-34 | Gestión de Catálogo (Publicaciones) | Gestionar imágenes de una publicación | Como vendedor | quiero agregar o eliminar imágenes de mi publicación | para mostrar mejor el producto | Alta |  | Se permite un mínimo de una imagen por publicación. | Se valida formato y peso del archivo antes de subirlo. |  | Pendiente | Pendiente | Diego
HU-35 | Gestión de Catálogo (Publicaciones) | Eliminar una publicación | Como vendedor | quiero eliminar una publicación | para retirarla de la venta | Alta |  | Se solicita confirmación antes de eliminarla. | No se puede eliminar si tiene pedidos pendientes asociados. |  | Pendiente | Pendiente | Diego
HU-36 | Gestión de Pedidos y Compras | Ver pedidos recibidos | Como vendedor | quiero ver el listado de pedidos que me han realizado | para gestionarlos | Alta |  | Se listan todos los pedidos realizados a productos del vendedor. | Cada pedido muestra su estado actual y datos del comprador. |  | Pendiente | Pendiente | Pablo
HU-37 | Gestión de Pedidos y Compras | Confirmar un pedido recibido | Como vendedor | quiero confirmar un pedido pendiente | para confirmar la venta y proceder con el traspaso | Alta |  | El pedido pasa de estado "pendiente" a "confirmado". | Al confirmarlo, el comprador recibe una notificación de que su pedido fue confirmado. |  | Pendiente | Pendiente | Pablo
HU-38 | Panel y Estadísticas del Vendedor | Ver historial de ventas | Como vendedor | quiero ver el listado de mis ventas realizadas | para hacer seguimiento de mi actividad comercial | Media |  | Se listan todas las ventas realizadas por el vendedor. | Cada venta muestra su estado y monto total. |  | Pendiente | Pendiente | Adonis
HU-39 | Panel y Estadísticas del Vendedor | Ver panel de estadísticas de ventas | Como vendedor | quiero ver un panel con estadísticas de mis ventas (productos más vendidos, ingresos por período, calificación promedio) | para evaluar el desempeño de mi tienda | Media |  | Se muestran productos más vendidos e ingresos por período. | Se muestra la calificación promedio del vendedor. |  | Pendiente | Pendiente | Adonis
HU-40 | Calificaciones y Reputación | Calificar a un comprador | Como vendedor | quiero calificar a un comprador tras una venta | para reflejar su comportamiento como cliente | Baja |  | Solo aplica sobre pedidos ya completados con ese comprador. | No se puede calificar dos veces la misma transacción. |  | Pendiente | Pendiente | Adonis
HU-41 | Administración y Moderación de la Plataforma | Ver listado de usuarios | Como administrador | quiero ver el listado de todos los usuarios (compradores, vendedores) | para supervisar la base de usuarios | Alta |  | Se muestran todos los usuarios registrados con su rol y estado de cuenta. | El administrador puede filtrar por rol o estado de cuenta. |  | Pendiente | Pendiente | Diego
HU-42 | Administración y Moderación de la Plataforma | Suspender cuenta de usuario | Como administrador | quiero suspender la cuenta de un usuario | para restringir su acceso ante una falta a las normas | Alta |  | El usuario suspendido no puede iniciar sesión mientras dure la suspensión. | La acción queda registrada con fecha y motivo. |  | Pendiente | Pendiente | Diego
HU-43 | Administración y Moderación de la Plataforma | Eliminar cuenta de usuario | Como administrador | quiero eliminar la cuenta de un usuario | para retirarlo definitivamente del sistema | Alta |  | Se solicita confirmación antes de eliminar la cuenta. | La acción queda registrada con fecha y motivo. |  | Pendiente | Pendiente | Diego
HU-44 | Administración y Moderación de la Plataforma | Ver listado de publicaciones | Como administrador | quiero ver todas las publicaciones del sistema | para supervisar el contenido publicado | Alta |  | Se muestran todas las publicaciones del sistema con su estado (activa, pendiente, rechazada). | El administrador puede filtrar las publicaciones por estado. |  | Pendiente | Pendiente | Diego
HU-45 | Administración y Moderación de la Plataforma | Eliminar una publicación | Como administrador | quiero eliminar una publicación | para retirar contenido que no cumpla las normas. | Alta |  | Se debe indicar un motivo de rechazo o eliminación. | El vendedor recibe una notificación con el motivo. |  | Pendiente | Pendiente | Diego
HU-46 | Administración y Moderación de la Plataforma | Crear categoría de producto | Como administrador | quiero crear una nueva categoría de productos | para mantener organizado el catálogo | Alta |  | Se debe proveer una categoría de productos. | La categoría debe ser consistente con sus productos |  | Pendiente | Pendiente | Diego
HU-47 | Administración y Moderación de la Plataforma | Editar categoría de producto | Como administrador | quiero editar una categoría existente | para mantenerla correctamente definida | Alta |  | Se define nombre y descripción de la nueva categoría. | El nombre de la categoría debe ser único. |  | Pendiente | Pendiente | Diego
HU-48 | Administración y Moderación de la Plataforma | Eliminar categoría de producto | Como administrador | quiero deshabilitar una categoría sin productos asociados | para mantener limpio el catálogo | Alta |  | Los cambios se reflejan en todas las publicaciones asociadas a esa categoría. | Se solicita confirmación antes de deshabilitar la categoría. |  | Pendiente | Pendiente | Diego
HU-49 | Administración y Moderación de la Plataforma | Aprobar cuenta de vendedor | Como administrador | quiero aprobar la solicitud de verificación de un vendedor | para permitirle publicar y vender skins en la plataforma | Alta |  | La cuenta pasa a estado "habilitada" y puede comenzar a tomar pedidos. | El vendedor recibe una notificación de que su cuenta fue aprobada. |  | Pendiente | Pendiente | Diego
HU-50 | Administración y Moderación de la Plataforma | Gestionar reclamos de usuarios | Como administrador | quiero revisar y resolver los reclamos ingresados por los compradores | para arbitrar disputas y asegurar transacciones justas | Alta |  | El administrador puede ver el detalle del reclamo, el pedido asociado y las partes involucradas. | El administrador puede resolver el reclamo (aceptar, rechazar o mediar) y dejar un comentario de resolución. | Las partes involucradas reciben una notificación con la resolución del reclamo. | Pendiente | Pendiente | Diego
HU-51 | Administración y Moderación de la Plataforma | Ver panel de métricas generales | Como administrador | quiero ver un panel con métricas generales | para supervisar el funcionamiento de la plataforma | Media |  | Se muestran al menos: número de usuarios, publicaciones activas, pedidos totales y reclamos pendientes. | La información se actualiza de forma periódica. |  | Pendiente | Pendiente | Diego